Календарно-тематическое планирование работы по проекту сетевого взаимодействия «Город мастеров» на 2016-2017 учебный год.

| № п/п | Сроки | Мероприятие | Результат | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Май 2016г. | Разработка проекта. | Разработан проект: Определены актуальность и ключевая идея проекта, обозначены цель и задачи проекта. Участие в конкурсе на соискание статуса муниципальной инновационной площадки. Презентация проекта участникам образовательных отношений. | Участники проекта ДОУ №139,140, 142,85. |
| 2 | Сентябрь 2016г. | Заседание координационного совета | Проведен анализ ресурсных возможностей каждого ДОУ. Определена стратегия работы проектных групп ДОУ на 2016-2017 уч.год | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 3 | Октябрь 2016г. | Теоретический семинар для старших воспитателей « Алгоритм организации сетевого взаимодействия педагогов ДОУ» | Нормативно-правовая документация: договор о сетевом взаимодействии, положение о сетевом взаимодействии, положение о координационном совете, положение о проектной группе | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 4 | Ноябрь 2016г. | Организация работы проектных групп ДОУ по тематическому блоку: «Играем в детский сад» | Организация сетевого взаимодействия по направлениям: РППС, взаимодействие с социальными партнерами, разработка методического обеспечения блока. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 5 | декабрь 2016г. | Мастер-класс «Формирование у дошкольников первоначальных представлений о профессиях взрослых по теме «Я доктор» через реализацию сетевого проекта «Город Мастеров» | Методические и практические материалы по тематическому блоку. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 6 | Январь 2017г. | Организация работы проектных групп по тематическому блоку: «Я строитель» | Организация сетевого взаимодействия по направлениям: РППС, взаимодействие с социальными партнерами, разработка методического обеспечения блока. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 7 | Февраль 2017г. | Мастер-класс «Формирование у дошкольников первоначальных представлений о профессиях взрослых по теме «Мы спасатели» через реализацию сетевого проекта «Город Мастеров» | Методические и практические материалы по тематическому блоку. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 8 | Март 2017г. | Организация работы проектных групп по тематическому блоку: «Я - эколог» | Организация сетевого взаимодействия по направлениям: РППС, взаимодействие с социальными партнерами, разработка методического обеспечения блока. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 9 | Апрель 2017г. | Мастер-класс «Формирование у дошкольников первоначальных представлений о профессиях взрослых по теме «Телестудия» через реализацию сетевого проекта «Город Мастеров» | Методические и практические материалы по тематическому блоку. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 10 | Май 2017г. | Мастер-класс «Формирование у дошкольников первоначальных представлений о профессиях взрослых по теме «Играем в театр» через реализацию сетевого проекта «Город Мастеров» | Методические и практические материалы по тематическому блоку. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |
| 11 | Май 2017г. | Итоговое заседание координационного совета. | Анализ работы проектных групп. Планирование дальнейшей деятельность. | Участники сетевого проекта МДОУ: 139,85,140,142 |