Проектная заявка

Название проекта

**«Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников в условиях реализации ФГОС ДО»**

Программа реализации (теоретические положения)

**Актуальность проекта**

 В документах, посвящённых модернизации Российского образования ясно выражена мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения знаний и реализации абстрактных воспитательных задач – к формированию универсальных способностей личности, основанных на новых социальных потребностях и ценностях.

 Пункт 2 ст. 64 ФЗ « 273 «Об образовании в РФ» указывает на организацию образовательного процесса с детьми дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

 Пункт 1.4. ФГОС ДО определяет ряд основных принципов дошкольного образования, а именно

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности

- Сотрудничество Организации с семьей.

 Содержательная направленность этих нормативных документов связана

 с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне осуществимо через

 разработку и реализацию индивидуальных маршрутов воспитанников

 Таким образом, разработка алгоритма индивидуального сопровождения

 воспитанника в условиях реализации ФГОС ДО подтверждает актуальность

 выбранной нами темы.

**Этап проекта** (2015- 2016 уч. год практический этап реализации проекта)

Содержание и методы деятельности (ключевая идея, цель задачи)

 В настоящее время в системе дошкольного образования недостаточно внимания уделяется изучению и анализу потенциальных возможностей личности ребёнка и созданию условий для предпосылок гармоничного психического, физического и духовного развития ребёнка в едином образовательном пространстве ДОУ и семьи.

 Обновление системы дошкольного образования обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьёй. Включение семьи как партнёра и активного субъекта в образовательную среду ДОУ качественно изменит условия взаимодействия педагогов и родителей, имеющих собственные стратегические интересы в сфере дошкольного образования ребёнка,

 Необходимо выработать единый подход к планированию совместной деятельности, к выбору показателей результативности работы, единой методологической, организационно – структурной и методической основы.

 Эффективным средством гармоничного развития ребёнка является совместная разработка педагогами и родителями его индивидуального образовательного маршрута, отражающего общую стратегию и конкретные шаги психолого – педагогического сопровождения ребёнка.

**Цель проекта**: Создание и реализация модели социального партнёрства ДОУ с семьёй по вопросам индивидуального сопровождения ребёнка.

**Задачи проекта:**

1. Организация системы работы для активного включения родителей в проектирование и реализацию ИОМ
2. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам индивидуализации образовательного процесса.
3. Способствовать повышению педагогической культуры родителей.
4. Определить эффективные формы и методы взаимодействия с семьёй по вопросам индивидуального развития ребёнка.
5. Трансляция методического и практического материала по основным видам образовательных маршрутов воспитанников.

 **Ожидаемые результаты, продукты**

Создание методических рекомендаций по разработке эффективной модели социального партнёрства ДОУ и семьи по вопросам индивидуального сопровождения ребёнка

В методических рекомендациях будут представлены следующие материалы:

* Модель социального партнёрства ДОУ с семьёй
* План взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам индивидуального сопровождения ребёнка.
* Примеры образовательных маршрутов различной направленности.
* Методические материалы по проведению обучающих семинаров для педагогов ДОУ по разработке ИОМ,
* Пакет документов, регламентирующий взаимодействие педагогов с семьями воспитанников.
* Разработка структуры программ по дополнительному образованию воспитанников.
* Комплексный мониторинг эффективности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
* Практические материалы по разработке семейных творческих проектов, портфолио воспитанников.

**Календарно – тематическое планирование работы**

**на 2015-2016г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Планируемый результат | Ответственный |
| 1 | Теоретический семинар для педагогов ДОУ по теме «Алгоритм индивидуального сопровождения воспитанников в условиях ФГОС ДО»(нормативно – правовая документация принципы индивидуализации, этапы, условия, виды структура ИОМ) Мониторинг эффективности реализации ИОМ | Сентябрь 2015г. | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам индивидуализации образовательной деятельности и проектирования ИОМ | Участники проекта МДОУ: №139, 85, 140,142 |
| 2 | Семинар для воспитателей, педагогов – психологов ДОУ«Психолого – педагогические условия разработки и реализации адаптационных маршрутов».(планирование работы с педагогами ДОУ, с семьёй, организация РППС, деятельность узких специалистов) Мониторинг эффективности реализации ИОМ | Октябрь 2015г. | Теоретический и практический материал по реализации ИОМ. | Участники проекта МДОУ: №142, 140, 139, 85 |
| 3 | Семинар для педагогов ДОУ «Индивидуальное сопровождение воспитанников с ОВЗ» (планирование работы с педагогами ДОУ, с семьёй, организация РППС, деятельность узких специалистов) Мониторинг эффективности реализации ИОМ | Декабрь 2015г. | Теоретический и практический материал по реализации ИОМ | Участники проекта МДОУ:№140, 139, 142, 85 |
| 4 | Семинар для педагогов и специалистов ДОУ «Взаимодействие ДОУ и семьи по разработке и реализации ИОМ для высокомотивирован-ных воспитанников» (планирование работы с педагогами ДОУ, с семьёй, организация РППС, разработка программ по доп. образованию, опыт работы семейных клубов)Мониторинг эффективности реализации ИОМ | Февраль 2016г. | Теоретический и практический материал по реализации ИОМ (структура программы по доп. образованию, структура портфолио воспитанника, семейные творческие проекты) | Участники проекта МДОУ: №139, 140, 142, 85 |
| 5 | Семинар для воспитателей, педагогов – психологов ДОУ«Психолого – педагогическое сопровождение детей «группы риска»» (планирование работы с педагогами ДОУ, с семьёй, организация РППС, деятельность узких специалистов) Мониторинг эффективности реализации ИОМ | Апрель 2016г. | Теоретический и практический материал по реализации ИОМ | Участники проекта МДОУ:№85, 139, 140, 142 |
| 6 | Анализ работы творческой группы. Подведение итогов реализации проектов | Май 2016г. | Разработана модель социального партнерства ДОУ и семьи. Собраны методические и практические материалы по ИОМ различной направленности. Разработан комплексный мониторинг эффективности и реализации ИОМ | Участники проекта МДОУ: №139, 85, 140,142 |

**Ресурсное обеспечение проекта.**

**Кадры:** руководитель ДОУ: №139, 85, 140,142.

Образовательный уровень:

Высшее образование имеют 4 руководителей, что составляет 100%

Квалификационный уровень:

Высшую категорию – 3, что составляет 75%

Стажевые показатели:

Опыт работы в должности более 5 лет – 3 человека, что составляет 75%

**Материально - техническое**: помещение, мультимедийное оборудование (компьютеры, проекторы, экраны, информационные носители)

**Информационное - методическое**: интернет ресурсы федерального и регионального уровня, нормативно-правовая база.