**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Эффективные практики управления комплексной безопасностью в современном дошкольном образовательном учреждении»

(название проекта)

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение\_\_\_МДОУ «Детский сад №139», МДОУ «Детский сад №112», МДОУ «Детский сад №85», МДОУ «Детский сад №142»

Руководитель проекта\_\_\_\_Букарина Елена Павловна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Заседание управленческой команды проекта  Корректировка плана работы проектной группы на 2020-2021 учебный год. | Согласование плана работы по проекту на 2020-2021учебный год | Уточнение плана мероприятий на учебный год | Представлен план работы проектной группы на учебный год, определено содержание мероприятий | выполнено |
| 2 | Создание паспорта психологической безопасности | Заседание рабочей группы, круглый стол, семинар | Разработан Паспорт психологической безопасности.  Определение содержательных компонентов.  Мониторинг рисков социальной и психологической безопасности участников образовательных отношений. | Определено содержание паспорта психологической безопасности  Сформирован Кейс диагностических методик  «Паспорта психологической безопасности  ДОУ» | выполнено |
| 3 | Разработка программы дифференцированного взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам безопасности | Заседание рабочей группы, консультации, семинары | Создание семейного клуба «Безопасное детство», | Разработано Положение о семейном клубе «Безопасное детство»,  Утвержден план работы семейного клуба  Собран кейс видеоконсультаций по 5 образовательным площадкам (по запросам родителей) | выполнено |
| Создание «Службы ранней помощи» | Разработано Положение о службе ранней помощи  Утвержден состав службы, распределены обязанности членов службы  Утвержден план работы Службы на учебный год | выполнено |
| Создание «Службы медиации»  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ | Разработано Положение о Службе медиации  Утверждена группа медиаторов  Обеспечено повышение профессионального уровня педагогов (прохождение КПК)  Разработан цикл игровых занятий для воспитанников ДОУ «Учимся общаться»  Разработана программа внутрифирменного обучения педагогов ДОУ по урегулированию конфликтов | выполнено |
| 4 | Трансляция опыта работы | **19.11 2020г.** семинар  "Практики взаимодействия руководителя и педагога-психолога ДОУ по психологической безопасности участников образовательных отношений"  **13.10.2020г.** "Городская научно-практическая социально - психологическая конференция".  Тема: "Социально- психологическая служба образования: вызовы современного мира"(МДОУ 142)  **28.10.2020г.** семинар: «Кейс диагностических методик  «Паспорта психологической безопасности  ДОУ»» | Трансляция опыта работы проектной команды МИП для повышения профессиональной компетентности педагогов ДОУ города | Повышена профессиональная компетентность педагогов ДОУ города  Представлен Кейс диагностических методик «Паспорта психологической безопасности  ДОУ» | выполнено |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изменения в проект не вносились \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): Букарина Елена Павловна заведующий

Ваулина Ольга Владимировна, старший воспитатель